Urząd Miasta   
w Skarżysku -Kamiennej ul. Sikorskiego 18

**Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej osobom ze szczególnymi potrzebami  
na lata 2020-2021**

Nazwa podmiotu: **Urząd Miasta w Skarżysku – Kamiennej**

Data sporządzenia: **26.02.2021 r.**

Dokument opracował: **Koordynator ds. dostępności Ryszard Kaleta**

**Zatwierdził: Prezydent Miasta w Skarżysku – Kamiennej .**

Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przyjmuje się **„Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021.**

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej dostrzega konieczność zapewnienia szczególnej opieki oraz podjęcia szczególnych działań w stosunku do osób, które trwale lub tymczasowo nie mogą na równi korzystać z życia publicznego.

**Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działalności** | **Realizujący zadania wynikające z art.6 ustawy** | **Sposób realizacji** | **Termin realizacji** |
| 1. | Przekazanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności oraz informacji o zakresie zadań | Koordynator ds. dostępności | Publikacja informacji na stronach internetowych:  - zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej oraz na stronie BIP | **Wrzesień 2020** |
| 2. | Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 | Koordynator ds. dostępności | Opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 | **Wrzesień 2020** |
| 3. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:  - architektonicznym,  - cyfrowym,  - informacyjno- komunikacyjnym | Koordynator ds. dostępności | Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art.6 ustawy, np. dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta  do standardu WCAG 2.1, zapewnienie informacji w zakresie rozkładu pomieszczeń w budynku. | **Realizacja w całym okresie działania** |
| 4. | Analiza stanu budynków Urzędu Miasta  w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy  ( zdjęcia budynku z zewnątrz i wewnątrz, zdjęcie strony internetowej) | Koordynator ds. dostępności,  Pracownik ds. BHP i PPOŻ | Przegląd stanu dostosowania budynków względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie  architektonicznym, cyfrowym i informacyjno - komunikacyjnym | **Luty 2021** |
| 5. | Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania budynku Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej,  do minimalnych wymagań dotyczących dostępności | Koordynator ds. dostępności, | Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, wynikające z art.6 ustawy | **Listopad 2020** |
| 6. | Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne | Koordynator ds. dostępności | Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta w Skarżysku – Kamiennej oraz na BIP informacji wynikających z zapisów art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego (zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, lub zapewnienie wsparcia technicznego, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej) | **Luty 2021** |
| 7. | Monitorowanie działalności Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, o której mowa w art. 14 ust.1 ustawy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności | Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier, zapobieganie ich powstawaniu, prowadzenie bezpośrednich spotkań w Ośrodku z udziałem specjalistów ds. informatyki, BHP i PPOŻ i opracowywanie rekomendacji w zakresie poprawy dostępności | **Realizacja w całym okresie działania koordynatora** |
| 8. | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu | Koordynator ds. dostępności | Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych nieprawidłowości. | **Luty 2021/ Marzec 2021** |
| 9. | Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art.11 ustawy | Koordynator ds. dostępności | Przekazanie sporządzonego Raportu do zatwierdzenia przez Prezydenta Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, podanie treści Raportu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta w Skarżysku – Kamiennej oraz na BIP | **Marzec 2021** |