Projektowane  postanowienia  umowy

UMOWA NR ........./2021

Zawarta w dniu …………  w Skarżysku – Kamiennej, pomiędzy:

Gminą Skarżysko – Kamienna z siedzibą: 26-110 Skarżysko – Kamienna, ul. Sikorskiego18

NIP  663-00-08-207  REGON 291009870 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta - Konrada Kröniga

a

przedsiębiorstwem:..........................

NIP     .............................                      REGON ................................

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

1. .....................................................................................

2. ....................................................................................

Strony zawierają umowę po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.10 ust.1 i pozostałych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  o następującej treści:

§ 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację robót budowlanych na zadaniu pn.: „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregiolanych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej” na obiekcie budynku Urzędu Miasta Zadanie finansowane jest przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania określają:

a) oferta Wykonawcy  - zał. nr 1

b) dokumentacja projektowa,

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST),

d) harmonogram rzeczowo – finansowy   – zał. nr 3

stanowiące integralną część umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i etyką zawodową i do oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w umowie.

4. Jeśli w przedmiotowej  dokumentacji  podane  zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i  urządzeń  –   to  podane  zostały  one  jedynie   jako   przykładowe   w  celu  określenia  parametrów  technicznych i innych  wymogów jakie muszą być spełnione by mogły być użyte w czasie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Dopuszcza się jednak stosowanie innych/równorzędnych lub lepszych materiałów, technologii i urządzeń – o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie alternatywnych rozwiązań – po uzgodnieniu     z inwestorem/autorem projektu.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty objęte umową siłami własnymi a przy pomocy Podwykonawcy w zakresie …………………………….…wskazanym   w ofercie.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany , w trakcie  realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany , oraz  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian.

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 20 dni.

4.  Podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy bądź aneksu do zawartej już wcześniej  umowy jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę      umowy z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych robót objętych umową.                                                                               Zlecenie wykonania części robót  Podwykonawcom  nie zmienia  zobowiązań Wykonawcy            wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za   działania, uchybienia i zaniedbania  Podwykonawców i ich pracowników w  takim  samym   stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

8. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy pod warunkiem, że nowy Podwykonawca      wykaże   spełnienie   warunków  w   zakresie   nie   mniejszym   niż   wskazany    na etapie   postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca i  na przedstawiony   w ofercie zakres robót.

9.  Zmiana   Podwykonawcy   wymaga    pisemnego   powiadomienia   Zamawiającego    oraz 
rozliczenia wykonanych robót z dotychczasowym Podwykonawcą.

10.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji.

§ 3

Zatrudnienie

- Stosownie do art. 95 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę  lub podwykonawców na podstawie umowy o prace osoby wykonującej czynności w zakresie bezpośredniego wykonywania robót budowlanych - pracownik fizyczny jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 tj. z póź. zm) - czynności polegające na wykonywaniu  pracy fizycznej w zakresie wykonywania wszystkich robót objętych zamówieniem tj. czynności opisane w SSTWiORB .

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 tj.)

- W nawiązaniu do art. 438 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w pkt. 1.

- Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w/w wymagania.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na umowy o prace zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o prace. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – wykonawca lub Podwykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 22 umowy.

- W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

§ 4

- Wykonanie pełnego zakresu prac objętych zamówieniem 13 miesięcy jednak nie później niż do dnia 01.06.2022r.

- Rozpoczęcie robót  przez  Wykonawcę   może  nastąpić   wyłącznie   po   protokolarnym     przejęciu placu budowy.

- Roboty realizowane będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem   do umowy, który Wykonawca złoży w dniu podpisania umowy.

- W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania terminów przez Wykonawcę  z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający ma prawo żądać, a Wykonawca ma obowiązek wykonania wszelkich niezbędnych czynności dla wywiązania się ze swoich zobowiązań (dodatkowy personel bądź sprzęt, wydłużony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy, itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynności.

§ 5

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 6

Odpowiedzialnym za prowadzenie inwestycji z ramienia Zamawiającego jest nadzór inwestorski sprawowany przez …………………………………………...……………………., w osobach inspektorów nadzoru dla poszczególnych branż:

1. ..........................................................................  posiadający  uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ................ wydane przez .............................................w dniu ........................

2.  ........................................................................... posiadający  uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr ................ wydane przez .....................................    w dniu ........................

3. .......................................................................... posiadający  uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych nr ................ wydane przez .............................................    w dniu ........................

§ 7

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy :

..................................................................................... posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr............... wydane przez ........................................   w dniu ....................................................................

oraz kierownicy robót:

1.  ....................................................posiadający uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr............... wydane przez .........................................w dniu .................

2.  ................................................... posiadający  uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych nr ................ wydane przez .............................................    w dniu ........................

§ 8

- Obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. ze zm.

- Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, a szczególnie pracownikom organów nadzoru budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty  lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się  w szczególności do:

- wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakości robót  określonych  w  dokumentacji projektowej, nie niższych niż zadeklarowane w ofercie. Zmiany określonych w dokumentacji projektowej standardów  wymagają pisemnej zgody Zamawiającego,

- zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz  p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania  materiałów zgodnie z przepisami     i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i   w jej otoczeniu,

- prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji robót,

2. Wykonawca od dnia protokolarnego przejęcia placu budowy ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie na zasadach ogólnych, a w szczególności za:.

- uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym z przekazanym terenem budowy,

- zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót a nie są przewidziane do rozbiórki,

- szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP oraz organizacją ruchu i planem BIOZ.

3. Wykonawca ustali z dyrektorem obiektu warunki prowadzenia robót w trakcie trwania roku szkolnego

4. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach – obiektach na skutek zdarzeń    losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca zobowiązuje się    naprawiać na koszt  własny  oraz ubezpieczyć budowę i roboty.

W przypadku, gdy w skutek nieprzewidzianych okoliczności nastąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jeśli to nie jest możliwe do wniesienia nowej polisy na okres wynikający z aneksu do umowy.

W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę umowy polisy, bądź nie przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy Zamawiający może odstąpić od umowy, albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt.

5. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia  do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty  lub straty.

6. Wykonawca przekaże protokolarnie zarządcy budynku materiały z demontażu instalacji c.o. tj. grzejniki, rury itp.

7.  Wykonawca prac termomodernizacyjnych zobowiązuje się do współpracy z wykonawcą prac modernizacyjnych toczących się równolegle na obiekcie budynku Urzędu Miasta. Prace budowlane prowadzone będą głównie wewnątrz budynku za wyjątkiem dobudowy windy zewnętrznej

§ 10

1. Wykonawca  wykona  we  własnym zakresie niezbędne  do prowadzenia  robót  urządzenie      placu   budowy.  Po zakończeniu robót  w terminie  7 dni  Wykonawca  dokona  likwidacji      placu budowy.

2. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt:

a) kierownictwo i  nadzór   nad  realizowanymi  robotami,  a  w  szczególności  kierownika  budowy,  którego objęcie funkcji zgłosi na piśmie,

b) gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia od Zamawiającego do  czasu   wykonania  i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe  na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do  uporządkowania terenu budowy i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru końcowego,

c) wykonanie  zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, aż do  dnia  przekazania wykonanych robót Zamawiającemu,

d) organizację siły   roboczej   i  pracy   niezbędnych   specjalistów   wraz  z   nadzorem         bezpośrednim nad robotami,

e) pracę sprzętu budowlano-montażowego i środków transportu,

f) dostawę  wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z projektu  i  zakresu  prac,

g) właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę,

h) zabezpieczenie terenu  robót   przed  dostępem  osób  trzecich  w  sposób   zapewniający  bezpieczne ich prowadzenie,

i) dostawy   dla   potrzeb  budowy  energii  elektrycznej,  energii   cieplnej,  wody,   wywóz        nieczystości,  odprowadzenie ścieków itp.,

j) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia,

k) miejsce odwozu ziemi i gruzu oraz ponosi wszelkie konsekwencje prawne z tym związane,

- Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701).

4. Wykonawca  oświadcza,  że  usunięcie  odpadów,  gruzu  budowlanego  –  wymienionych  w  ust. 3  –  uwzględnił  w  cenie zamówienia    określonej  w ofercie wykonania stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

5.  W  okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru  robót,  Wykonawca      odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

6.  Dla  zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek  wykonać      wszelkie   tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak  płoty,  zapory,  znaki  oraz      zapewnić ich obsługę i   działanie w okresie trwania budowy.

7. Koszt   dostarczenia,  zainstalowania    i    obsługi    urządzeń    zabezpieczających  jest     uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

8.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  kompletowania  i  udostępniania  inspektorowi wszelkich    dokumentów    takich   jak:    atesty   materiałowe,   deklaracje   zgodności   dla   dostarczonych    materiałów,    aprobaty    techniczne.

§ 11

- Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie  umownym odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania          zawiadomienia Zamawiającego  o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub Podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub  Podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

- W przypadku  utraty  przez Zamawiającego dofinansowania przedmiotowej  inwestycji   z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zobowiązany on  jest  do  zapłaty  Zamawiającemu  dodatkowego odszkodowania w wysokości utraconych  środków  pieniężnych.

§ 12

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót, z tytułu szkód, które mogą    zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej, na okres od terminu rozpoczęcia robót do terminu zakończenia robót dla następujących wypadków, które będą spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy:

- szkody w robotach, urządzeniach i materiałach;

- szkody w sprzęcie;

- szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy;

- nieszczęśliwe wypadki;

- szkody osób trzecich;

§ 13

1. Wynagrodzenie    wykonawcy   za   realizację    przedmiotu    zamówienia   zostało   określone    na:

Kwota ryczałtowa brutto : .............. zł

/słownie/ : ................................................................................................................................

2. Cena ryczałtowa brutto określona przez Wykonawcę w ofercie wykonania  odpowiada zakresowi    robót wskazanemu w   dokumentacji projektowej  oraz  ustala  wysokość należnego wynagrodzenia za kompleksowe  wykonanie robót  oraz  wszystkie koszty   związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

4. Rozliczenie  za  wykonane  roboty  odbywać się będzie  fakturami częściowymi  i  fakturą     końcową  po dokonaniu odbiorów.

5. Faktury  (częściowe  i końcowa)  będą  wystawiane  na  podstawie  potwierdzonych  przez      inspektora nadzoru dokumentów,  tj.:  protokołu odbioru wykonanych robót,

6. Ustala   się   termin  zapłaty   poszczególnych  faktur    w ciągu  30  dni   od   daty   doręczenia      Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury z uwzględnieniem następujących danych:

Gmina Skarżysko – Kamienna

ul. Sikorskiego 18

26-110 Skarżysko – Kamienna

NIP: 663-00-08-207

7. W przypadku  zatrudnienia  podwykonawcy  Wykonawca zobowiązany  jest do  składania      wraz    z    wystawioną    fakturą     Zamawiającemu,     pisemnego    potwierdzenia    przez podwykonawcę,   którego  wierzytelność   jest  częścią  składową  wystawionej   faktury  o       dokonaniu zapłaty przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać  zestawienie      kwot,  które  są  należne  podwykonawcy   z  tej  faktury.             W przypadku  nie  dostarczenia      potwierdzenia  Zamawiający  zatrzyma  z  należności  Wykonawcy,   kwotę  w  wysokości      równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.

8. Ustala   się, że   termin  zapłaty  przez Wykonawcę wynagrodzenia  Podwykonawcy   nie może być dłuższy niż 20 dni od daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części zamówienia.

9. Jeżeli Wykonawca nie dokona w całości lub części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie  i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy.

§ 14

Materiały    przewidziane   do   wbudowania   w   ramach   wykonywanych   robót    powinny odpowiadać  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonym w ustawie – Prawo budowlane.

§ 15

Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia robót lub ich części w toku realizacji, naprawienia ich  i  doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, jeżeli przed ich zakryciem nie poinformował inspektora nadzoru o terminie dokonania odbioru; następnie przywrócenia robót do stanu poprzedniego.

§ 16

1. W  trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających  oraz  robót      ulegających  zakryciu.  W tym  przypadku  Wykonawca  –   po  dokonaniu  wpisu  terminu wykonania robót w Dzienniku Budowy – powiadamia inspektora z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora.

2. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie jego odbiór.

3. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) skompletowania pełnej  dokumentacji  odbiorowej  (projektów z naniesionymi w trakcie realizacji  zmianami,  certyfikatów,  świadectw zgodności,  atestów, itp.),

b) stwierdzenia,  wpisem  do  Dziennika  Budowy,  że  zakończył  wszystkie  roboty będące  przedmiotem  umowy.

c) zawiadomienia  Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości  przedmiotu  umowy         do  odbioru.

4. Zamawiający  wyznaczy  datę  i  rozpocznie  czynności  odbioru   zadania   inwestycyjnego  w  ciągu  14 dni roboczych od  daty   złożenia   przez    Wykonawcę    pisemnego   zawiadomienia o osiągnięciu gotowości   przedmiotu umowy do odbioru.

5.  Wykonawca  do odbioru zobowiązany jest przedłożyć  Zamawiającemu:

a) sprawozdanie techniczne,

b) protokoły prób i elementów robót,

c) oryginał dziennika budowy,

d) świadectwa jakości na wbudowane materiały,

e) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, jeśli takie wystąpią,

f) rozliczenie  końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i  wartości          ogółem.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują     następujące uprawnienia :

- jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odebrać roboty warunkowo i wyznaczyć termin na usunięcie wad. Termin będzie każdorazowo ustalony przez strony.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  z przeznaczeniem  Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi w terminie zakończenia robót określonym przez  Zamawiającego z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych od terminu określonego             w § 22 ust.1.

c) Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na ponowne wykonanie przedmiotu umowy zamawiający może powierzyć wykonanie robót innej osobie na koszt  i niebezpieczeństwo wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do   żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

8. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym      odpowiada Wykonawca.

9.  Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność    za    szkodę   wynikłą   wskutek    zaniechania      zawiadomienia   Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.

10. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane  przez  niego  lub     podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

11. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność również  za szkody  i  straty  spowodowane  przez    niego lub  podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

§ 17

Strony ustalają, że  następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór dla robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

§ 18

Odbiór dla robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na sprawdzeniu ilości i jakości robót wykonanych zgodnie z umową. Dokonuje go inspektor na wniosek Wykonawcy.

§ 19

- Odbiór końcowy dokonywany będzie na następujących zasadach:

- Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całości przedmiotu umowy.

- Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez  Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru wpisanego do dziennika budowy oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie przez Wykonawcę. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia czynności odbiorowych.

- Strony postanawiają, że  z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też i terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót Zamawiający odmówi odbioru do czasu zakończenia.

- Dokonanie odbioru upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT obejmującej swoją wartością wartość odebranych robót.

§ 20

1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.     Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w Szczegółowych  specyfikacjach technicznych.

2. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy                     w formie protokołu.

3. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

§ 21

Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Zamawiający     przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- uzyskanie i dostarczenie Wykonawcy dokumentacji terenowo prawnej i innych zezwoleń  i pozwoleń określonych przepisami prawa budowlanego i innych ustaw,

- przekazania dokumentacji projektowej,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- przeprowadzania odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- dokonania odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy,

- przejęcia od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej.

§ 22

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych z następujących tytułów:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wypadkach i w wysokościach:

a) za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru  w wysokości               0,2 % ustalonego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

e) za nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę,

g) za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w wysokości 0,5 % należnego im wynagrodzenia,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1 000,00 zł.

i) niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 2000,00 zł

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za wyjątkiem wystąpienia sytuacji  przedstawionej w art. 456 ustawy prawo zamówień publicznych

2. Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa wyżej, będą mogły dochodzić   odszkodowania   uzupełniającego   do   wysokości   rzeczywiście   poniesionej szkody.

3. Kary będą potrącane z faktury za realizację zamówienia a jeżeli kwota kary przekroczy wartość przedmiotu zamówienia jaka jest wykazana w ostatniej fakturze, kwota kary ponad wysokość zamówienia będzie naliczona notą księgową. Naliczone kary nie mogą przekroczyć 30% wartości zamówienia brutto.

§ 23

- Wykonawca  udziela  Zamawiającemu …. miesięcznej gwarancji i rękojmi wskazanej  w ofercie na roboty objęte  niniejszą umową  licząc od daty  odbioru końcowego.

- W okresie  gwarancji i rękojmi Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezpłatnego  usunięcia usterek powstałych z  przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni,  jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne  niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi  Zamawiający może wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie, na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez Zamawiającego uprawnień  wynikających z gwarancji lub rękojmi.

§ 24

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……. zł    (słownie): ......................................................................................................................

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ......................

3. Zamawiający  ustala  podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie  części:

a) 70% wartości zabezpieczenia – na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

b) 30%wartości zabezpieczenia – na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

3. Część  zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót zostanie zwrócona         lub zwolniona w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała  część   zabezpieczenia  zostanie  zwrócona lub zwolniona nie później niż  w  15  dniu  po  upływie  okresu rękojmi za wady.

4.  W  przypadku  nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje  się  własnością      Zamawiającego  i  będzie wykorzystywane do zgodnego z umową  wykonania  robót  i  do       pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 25

1. Strony  postanawiają,  że  przysługuje im prawo odstąpienia  od  umowy  w  następujących    wypadkach:

1) Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a) zostanie rozwiązana firma Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez  okres 21 dni,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego

e) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym lub też nienależycie  wykonuje swoje zobowiązania umowne,

2) Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych      uprzednio okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy  udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki  szczegółowe:

a) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony,   która spowodowała odstąpienie od umowy,

b) sporządzić  wykaz  materiałów,  które  nie mogą być wykorzystane przez  Wykonawcę jeżeli odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający,

c) wezwać  Zamawiającego  do  dokonania  odbioru  wykonanych  robót  w  toku  i   robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie  od umowy nastąpiło z przyczyn, za które      Wykonawca nie odpowiada.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

a) dokonania odbioru robót, o których mowa w ust. 3 oraz zapłaty  za nie wynagrodzenia,

b) odkupienia pozostałych materiałów,

c) przejęcia terenów budowy.

5. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz              materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

§ 26

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 27

W razie zaistnienia okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 28

1. Strony przewidują zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1)  co do terminu – w szczególności :

a) zaistnienie nieprzewidzianych sytuacji, takich jak zachorowań pracowników  z przyczyn epidemii, kolizji komunikacyjnych powodujących zniszczenia,  uszkodzenia,  wymagające  naprawy  lub  wstrzymania  robót  ze  względu  na  akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu realizacji zamówienia;

b) wystąpienie  nieprzewidzianych  zjawisk  atmosferycznych,  takich jak np. wichury,  ulewy -    mogących  spowodować  zniszczenia  wykonanych robót lub    konieczność wstrzymania robót wpływające na zmianę terminu realizacji zamówienia;

c) zaistnienia przeszkód w wejściu na teren budowy spowodowanymi przyczynami niezależnymi od wykonawcy;

d)  opóźnień w uzyskaniu zezwolenia lub pozwolenia na wykonywanie prac budowlanych,

e) przedłużenia wydawania opinii, uzgodnień, pozwoleń z przyczyn niezależnych od wykonawcy tj. z powodu niezachowania terminów administracyjnych przez organy i instytucje

2) w przypadku zmian:

- ustawowych  stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego;

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

b)  danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu lub nazwy,

c)  dotyczących  osób wymienionych w § 6 i § 7  niniejszej umowy;

d) Zmiany dotyczące podwykonawcy: W przypadku nie wskazania w ofercie części zamówienia przewidzianej do powierzenia podwykonawcy, lub zmiany wskazanej w ofercie części przewidzianej do powierzenia podwykonawcy Zamawiający dopuszcza zmianę w tym zakresie pod warunkiem pisemnego poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o zamiarze wprowadzenia zmian i po uzyskaniu zgody Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian.

2. Wszelkie  zmiany  treści  umowy  mogą  być  dokonywane  wyłącznie  w  formie  pisemnej   w  postaci dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 29

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa Kodeksu Cywilnego, ustawy  Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane.

§ 30

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

§ 31

Umowę     sporządzono    w   4-ch    jednobrzmiących   egzemplarzach,   w   tym  3  egz.   dla Zamawiającego a   1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                      ZAMAWIAJĄCY: